## Infraestrutura
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | MUNICÍPIO DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: | 2022
PERÍODO: | JANEIRO À DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR MEDIDO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2016 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratuípe, Ceilão, Alterosa, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | CR 793760/2013 - OP 1010 399 21 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 1482100 | 1178829.28 | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 036/2017 | 2017-09-11 | 210 dias | 1907423.33 | -- | 1560 dias | -- | 154384.94 | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425311.35 | INACABADA
CC006/2018 | Urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo. | CR 0223.918-99/2007 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 42832653.17 | -- | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 138/2018 | 2019-04-22 | 180 dias | 7375901.63 | -- | 24 meses | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014920.35 | INACABADA
CC001/2019 | Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE. |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 062/2020 | 2020-06-18 | 4 meses | 2858178.25 | -- | 600 dias | -- | -- | 449051 | 1516914.77 | 1516914.77 | 1646274.58 | 1646274.58 | 1646274.58 | EM ANDAMENTO
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1804387.68 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403062.63 | INACABADA
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1165391.21 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395333.96 | INACABADA
Pregão Eletrônico 020/2020 | Serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros de Pau Amarelo, Janga e Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 17.191.579/0001-10 | B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 144/2020 | 2020-10-13 | 365 dias | 1840403.13 | -- | 365 dias | -- | 12658.19 | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076319.78 | INACABADA
Pregão Eletrõnico 109/2020 | Pavimentação e drenagem das ruas: Rua Rio Amazonas, Rua do Campo, Rua 112, Trav. Da Rua do Campo, Rua Tomas Santos, Rua Praça Tiradentes e Rua 20A, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 145/2020 | 2020-10-13 | 4 meses | 1701200 | 2022-03-31 | 16 meses | 320948.49 | 127828.05 | 449051 | 705423.17 | 705063.17 | 705063.17 | 705063.17 | 1540950.11 | CONCLUÍDO
TP002/2020 | Pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE | CR Nº 842051/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 1326581.12 | 98953.17 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 136/2020 | 2021-04-08 | 4 meses | 1416337.98 | -- | 16 meses | -- | 71499.6 | 449051 | 90512.29 | 90512.29 | 0 | 0 | 1112428 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01 | CR Nº 826633/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 908878.19 | 191353.38 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2022-01-10 | 180 dias | 891176.56 | -- | 180 dias | -- | 90546.39 | 449051 | 535443.86 | 535443.86 | 199100.14 | 199100.14 | 199100.14 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. ITEM 02 | CR Nº 830608/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 245850 | 50812.13 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 166112.68 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. ITEM 03 | CR Nº 830596/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 592000 | 56368.45 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 256825.58 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. ITEM 04 | CR Nº 830317/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 57734.42 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 157838.8 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | 56448.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. ITEM 05 | CR Nº 830271/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 58395.62 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 245374.4 | -- | 180 dias | -- | 23490.38 | 449051 | 138423.02 | 138423.02 | 138423.02 | 138423.02 | 138423.02 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. ITEM 06 | CR Nº 834851/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 362203.87 | 120643.68 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 441292.88 | -- | 180 dias | -- | 29645.52 | 449051 | 340227.7 | 340230.7 | 340227.7 | 340227.7 | 340227.7 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. ITEM 07 | CR Nº 834847/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 444422.41 | 140771.77 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 538862.09 | -- | 180 dias | -- | 32880.38 | 449051 | 446631.65 | 446631.65 | 446631.65 | 446631.65 | 446631.65 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. ITEM 08 | CR Nº 800670/2013 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 987600 | 62400 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 495871.79 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP001/2021 | Requalificação da praça Anibal Fernandes, localizada no bairro de Jardim Paulista, no município do Paulista/PE | Termo de Adesão 122/2014 | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 99995 | 289350.03 | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 044/2021 | 2021-11-29 | 4 meses | 389349.98 | 2022-08-15 | 8 meses | 78602.28 | -- | 449051 | 425902.18 | 425902.18 | 425902.18 | 425902.18 | 425902.18 | CONCLUÍDO
TP004/2021 | Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 008/2022 | 2022-01-13 | 6 meses | 1208439.74 | -- | 6 meses | 388002.57 | -- | 449051 | 1518372 | 1518372 | 1518372 | 1518372 | 1518372 | CONCLUÍDO
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 8860994.09 | 2022-05-20 | -- | -- | -- | 449051 | 114765.51 | 114765.51 | 114765.51 | 114765.51 | 114765.51 | INACABADA
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 4879825.83 | 2022-05-20 | -- | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INACABADA
TP 010/2021 | Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 15.666.873/0001-05 | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 025/2022 | 2022-04-19 | 4 meses | 235138.24 | -- | 4 meses | 33630.31 | -- | 449051 | 54719.41 | 54719.41 | 54719.41 | 54719.41 | 54719.41 | EM ANDAMENTO
CC 004/2021 | Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 032/2022 | 2022-04-27 | 6 meses | 1531592.2 | -- | 6 meses | -- | -- | 449051 | 538806.63 | 538806.63 | 538806.63 | 538806.63 | 538806.63 | EM ANDAMENTO
TP 008/2021 | Serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa da Rua Irlanda, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 08.336.260/0001-44 | BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA | 035/2022 | 2022-04-27 | 5 meses | 546837.67 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INACABADA
CC 003/2022 | Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista | CR Nº 845081/2017 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 886003.21 | 269315.95 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 054/2022 | 2022-09-24 | 6 meses | 1139033.64 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 721125.51 | 721125.51 | 240196.82 | 240196.82 | 240196.82 | EM ANDAMENTO
DL 018/2022 | Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 055/2022 | 2022-09-12 | 5 meses | 1046292.93 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 002/2022 | Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista | -- | -- | -- | -- | 04.539.545/0001-21 | J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 149/2022 | 2022-09-28 | 12 meses | 1958430.38 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 83502.25 | 83502.25 | 83502.25 | 83502.25 | 83502.25 | EM ANDAMENTO
TP005/2022 | Contratação de empresa para execução das obras de engenharia destinadas a implantação de enrocamentos aderentes e drenagem nos pontos de risco para proteção da erosão costeira localizada nos bairros do Janga e Pau Amarelo, município do Paulista | -- | -- | -- | -- | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS | 143/2022 | 2022-10-28 | 4 meses | 2987921.54 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TP 008/2022 | Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa Irlanda, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 151/2022 | 2022-10-17 | 5 meses | 546837.67 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
______________________________________________ LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA CPF: 471.007.104-72 | [9 empty] | ______________________________________________ GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI AGENTE ORÇAMENTÁRIO CPF: 014.170.094-70

## 1° TRI 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | MUNICÍPIO DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: | 2022
PERÍODO: | 1º TRIMESTRE - JANEIRO A MARÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR MEDIDO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2016 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratuípe, Ceilão, Alterosa, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | CR 793760/2013 - OP 1010 399 21 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 1482100 | 1178829.28 | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 036/2017 | 2017-09-11 | 210 dias | 1907423.33 | -- | 1560 dias | -1310.3 | 117101.92 | 449051 |  |  |  |  | 1425311.35 | PARALISADA
CC006/2018 | urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo. | CR 0223.918-99/2007 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 42832653.17 | -- | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 138/2018 | 2019-04-22 | 180 dias | 7375901.63 | 2020-05-18 | 24 meses | 393631.11 | -- | 449051 |  |  |  |  | 2014920.35 | INACABADA
CC001/2019 | Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE. | CR Nº 871872/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 2827500 | 225557.02 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 062/2020 | 2020-06-18 | 4 meses | 2858178.25 | 2021-12-09 | 8 meses | -- | -- | 449051 | [5 empty] | PARALISADA
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1804387.68 | 2021-11-18 | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 403062.63 | PARALISADA
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1165391.21 | 2021-11-18 | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 395333.96 | PARALISADA
Pregão Eletrônico 020/2020 | Serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros de Pau Amarelo, Janga e Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 17.191.579/0001-10 | B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 144/2020 | 2020-10-13 | 365 dias | 1840403.13 | -- | 365 dias | 270857.03 | 12658.19 | 449051 |  |  |  |  | 1076319.78 | INACABADA
Pregão Eletrõnico 109/2020 | Pavimentação e drenagem das ruas: Rua Rio Amazonas, Rua do Campo, Rua 112, Trav. Da Rua do Campo, Rua Tomas Santos, Rua Praça Tiradentes e Rua 20A, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 145/2020 | 2020-10-13 | 4 meses | 1701200 | -- | 20 meses | 320948.49 | -- | 449051 | 550445.02 | 550445.02 | 433779.48 | 433779.48 | 1269665.96 | EM ANDAMENTO
TP002/2020 | Pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE | CR Nº 842051/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 1326581.12 | 98953.17 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 136/2020 | 2021-04-08 | 4 meses | 1416337.98 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 1112428 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01 | CR Nº 826633/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 908878.19 | 191353.38 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 891176.56 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. ITEM 02 | CR Nº 830608/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 245850 | 50812.13 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 166112.68 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. ITEM 03 | CR Nº 830596/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 592000 | 56368.45 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 256825.58 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. ITEM 04 | CR Nº 830317/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 57734.42 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 157838.8 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. ITEM 05 | CR Nº 830271/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 58395.62 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 245374.4 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. ITEM 06 | CR Nº 834851/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 362203.87 | 120643.68 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 441292.88 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. ITEM 07 | CR Nº 834847/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 444422.41 | 140771.77 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 538862.09 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. ITEM 08 | CR Nº 800670/2013 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 987600 | 62400 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 495871.79 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP001/2021 | Requalificação da praça Anibal Fernandes, localizada no bairro de Jardim Paulista, no município do Paulista/PE | Termo de Adesão 122/2014 | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 99995 | 289350.03 | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 044/2021 | 2021-11-29 | 4 meses | 389349.98 | -- | 4 meses | -- | -- | 449051 | 26924.77 | 26924.77 |  |  |  | EM ANDAMENTO
TP004/2021 | Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 008/2022 | 2022-01-13 | 6 meses | 1208439.74 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 74757.58 | 74757.58 |  |  |  | EM ANDAMENTO
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 8860994.09 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 4879825.83 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
______________________________________________ LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA CPF: 471.007.104-72 | [9 empty] | ______________________________________________ GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI AGENTE ORÇAMENTÁRIO CPF: 014.170.094-70

## 2° TRI 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | MUNICÍPIO DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: | 2022
PERÍODO: | 2º TRIMESTRE - ABRIL A JUNHO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR MEDIDO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2016 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratuípe, Ceilão, Alterosa, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | CR 793760/2013 - OP 1010 399 21 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 1482100 | 1178829.28 | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 036/2017 | 2017-09-11 | 210 dias | 1907423.33 | -- | 1560 dias | -- | 154384.94 | 449051 |  |  |  |  | 1425311.35 | INACABADA
CC006/2018 | Urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo. | CR 0223.918-99/2007 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 42832653.17 | -- | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 138/2018 | 2019-04-22 | 180 dias | 7375901.63 | 2020-05-18 | 24 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 2014920.35 | INACABADA
CC001/2019 | Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE. | CR Nº 871872/2018 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 2827500 | 225557.02 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 062/2020 | 2020-06-18 | 4 meses | 2858178.25 | 2021-02-18 | 8 meses | -- | -- | 449051 | [5 empty] | PARALISADA
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1804387.68 | 2021-11-18 | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 403062.63 | INACABADA
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1165391.21 | 2021-11-18 | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 395333.96 | INACABADA
Pregão Eletrônico 020/2020 | Serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros de Pau Amarelo, Janga e Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 17.191.579/0001-10 | B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 144/2020 | 2020-10-13 | 365 dias | 1840403.13 | -- | 365 dias | -- | 12658.19 | 449051 |  |  |  |  | 1076319.78 | INACABADA
Pregão Eletrõnico 109/2020 | Pavimentação e drenagem das ruas: Rua Rio Amazonas, Rua do Campo, Rua 112, Trav. Da Rua do Campo, Rua Tomas Santos, Rua Praça Tiradentes e Rua 20A, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 145/2020 | 2020-10-13 | 4 meses | 1701200 | -- | 20 meses | -- | -- | 449051 | 592582.06 | 42137.04 | 550445.02 | 550445.02 | 1386331.5 | EM ANDAMENTO
TP002/2020 | Pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE | CR Nº 842051/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 1326581.12 | 98953.17 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 136/2020 | 2021-04-08 | 4 meses | 1416337.98 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 1112428 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01 | CR Nº 826633/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 908878.19 | 191353.38 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 891176.56 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 535443.86 | 535443.86 |  |  |  | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. ITEM 02 | CR Nº 830608/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 245850 | 50812.13 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 166112.68 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. ITEM 03 | CR Nº 830596/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 592000 | 56368.45 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 256825.58 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. ITEM 04 | CR Nº 830317/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 57734.42 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 157838.8 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. ITEM 05 | CR Nº 830271/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 58395.62 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 245374.4 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 138423.02 | 138423.02 |  |  |  | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. ITEM 06 | CR Nº 834851/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 362203.87 | 120643.68 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 441292.88 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 174696.71 | 174696.71 |  |  |  | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. ITEM 07 | CR Nº 834847/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 444422.41 | 140771.77 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 538862.09 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 193756.01 | 193756.01 |  |  |  | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. ITEM 08 | CR Nº 800670/2013 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 987600 | 62400 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 495871.79 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP001/2021 | Requalificação da praça Anibal Fernandes, localizada no bairro de Jardim Paulista, no município do Paulista/PE | Termo de Adesão 122/2014 | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 99995 | 289350.03 | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 044/2021 | 2021-11-29 | 4 meses | 389349.98 | -- | 4 meses | -- | -- | 449051 | 256086.11 | 229161.34 | 98420.17 | 98420.17 | 98420.17 | EM ANDAMENTO
TP004/2021 | Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 008/2022 | 2022-01-13 | 6 meses | 1208439.74 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 762856.01 | 688098.43 | 549532.38 | 624289.96 | 624289.96 | EM ANDAMENTO
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 8860994.09 | 2022-05-20 | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | PARALISADA
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 4879825.83 | 2022-05-20 | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | PARALISADA
TP 010/2021 | Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 15.666.873/0001-05 | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 025/2022 | 2022-04-19 | 4 meses | 235138.24 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 32039.76 | 32039.76 |  |  |  | EM ANDAMENTO
CC 004/2021 | Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | 032/2022 | 2022-04-27 | 6 meses | 1531592.2 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 50890.14 | 50890.14 | 50890.14 | 50890.14 | 50890.14 | EM ANDAMENTO
TP 008/2021 | Serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa da Rua Irlanda, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 08.336.260/0001-44 | BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA | 035/2022 | 2022-04-27 | 5 meses | 546837.67 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
______________________________________________ LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA CPF: 471.007.104-72 | [9 empty] | ______________________________________________ GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI AGENTE ORÇAMENTÁRIO CPF: 014.170.094-70

## 3° TRI 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | MUNICÍPIO DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: | 2022
PERÍODO: | 3º TRIMESTRE - JULHO À SETEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR MEDIDO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2016 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratuípe, Ceilão, Alterosa, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | CR 793760/2013 - OP 1010 399 21 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 1482100 | 1178829.28 | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 036/2017 | 2017-09-11 | 210 dias | 1907423.33 | -- | 1560 dias | -- | 154384.94 | 449051 |  |  |  |  | 1425311.35 | INACABADA
CC006/2018 | Urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo. | CR 0223.918-99/2007 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 42832653.17 | -- | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 138/2018 | 2019-04-22 | 180 dias | 7375901.63 | -- | 24 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 2014920.35 | INACABADA
CC001/2019 | Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE. |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 062/2020 | 2020-06-18 | 4 meses | 2858178.25 | -- | 767 dias | -- | -- | 449051 |  |  | 618687.31 | 618687.31 | 618687.31 | EM ANDAMENTO
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1804387.68 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 403062.63 | INACABADA
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1165391.21 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 395333.96 | INACABADA
Pregão Eletrônico 020/2020 | Serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros de Pau Amarelo, Janga e Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 17.191.579/0001-10 | B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 144/2020 | 2020-10-13 | 365 dias | 1840403.13 | -- | 365 dias | -- | 12658.19 | 449051 |  |  |  |  | 1076319.78 | INACABADA
Pregão Eletrõnico 109/2020 | Pavimentação e drenagem das ruas: Rua Rio Amazonas, Rua do Campo, Rua 112, Trav. Da Rua do Campo, Rua Tomas Santos, Rua Praça Tiradentes e Rua 20A, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 145/2020 | 2020-10-13 | 4 meses | 1701200 | 2022-03-31 | 16 meses | 320948.49 | 127828.05 | 449051 | 705423.17 | 112481.11 | 154618.15 | 705063.17 | 1668777.7 | CONCLUÍDO
TP002/2020 | Pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE | CR Nº 842051/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 1326581.12 | 98953.17 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 136/2020 | 2021-04-08 | 4 meses | 1416337.98 | -- | 16 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 1112428 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01 | CR Nº 826633/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 908878.19 | 191353.38 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2022-01-10 | 360 dias | 891176.56 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 535443.86 |  | 199100.14 | 199100.14 | 199100.14 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. ITEM 02 | CR Nº 830608/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 245850 | 50812.13 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 360 dias | 166112.68 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. ITEM 03 | CR Nº 830596/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 592000 | 56368.45 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 360 dias | 256825.58 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. ITEM 04 | CR Nº 830317/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 57734.42 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 360 dias | 157838.8 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. ITEM 05 | CR Nº 830271/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 58395.62 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 360 dias | 245374.4 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 138423.02 |  | 138423.02 | 138423.02 | 138423.02 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. ITEM 06 | CR Nº 834851/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 362203.87 | 120643.68 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 360 dias | 441292.88 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 340227.7 | 165533.99 | 174693.71 | 174693.71 | 174693.71 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. ITEM 07 | CR Nº 834847/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 444422.41 | 140771.77 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 360 dias | 538862.09 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 446631.65 | 252875.64 | 193756.01 | 193756.01 | 193756.01 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. ITEM 08 | CR Nº 800670/2013 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 987600 | 62400 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 495871.79 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP001/2021 | Requalificação da praça Anibal Fernandes, localizada no bairro de Jardim Paulista, no município do Paulista/PE | Termo de Adesão 122/2014 | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 99995 | 289350.03 | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 044/2021 | 2021-11-29 | 4 meses | 389349.98 | 2022-08-15 | 8 meses | 78602.28 | -- | 449051 | 425902.18 | 169816.07 | 277656.78 | 376076.95 | 376076.95 | CONCLUÍDO
TP004/2021 | Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 008/2022 | 2022-01-13 | 6 meses | 1208439.74 | -- | 6 meses | 203578.52 | -- | 449051 | 1219973.63 | 457117.62 | 595683.67 | 1219973.63 | 1219973.63 | EM ANDAMENTO
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 8860994.09 |  | -- | -- | -- | 449051 | 114765.51 | 114765.51 | 114765.51 | 114765.51 | 114765.51 | EM ANDAMENTO
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 4879825.83 |  | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP 010/2021 | Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 15.666.873/0001-05 | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 025/2022 | 2022-04-19 | 4 meses | 235138.24 | -- | 4 MESES | 33630.31 | -- | 449051 | 32039.76 |  | 32039.76 | 32039.76 | 32039.76 | EM ANDAMENTO
CC 004/2021 | Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 032/2022 | 2022-04-27 | 6 meses | 1531592.2 | -- | 6 meses | -- | -- | 449051 | 300710.44 | 249820.39 | 249820.39 | 300710.44 | 300710.44 | EM ANDAMENTO
TP 008/2021 | Serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa da Rua Irlanda, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 08.336.260/0001-44 | BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA | 035/2022 | 2022-04-27 | 5 meses | 546837.67 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | INACABADA
CC 003/2022 | Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista | CR Nº 845081/2017 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 886003.21 | 269315.95 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 054/2022 | 2022-09-24 | 6 meses | 1139033.64 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 018/2022 | Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 055/2022 | 2022-09-12 | 5 meses | 1046292.93 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP 002/2022 | Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista | -- | -- | -- | -- | 04.539.545/0001-21 | J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 149/2022 | 2022-09-28 | 12 meses | 1958430.38 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
______________________________________________ LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA CPF: 471.007.104-72 | [9 empty] | ______________________________________________ GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI AGENTE ORÇAMENTÁRIO CPF: 014.170.094-70

## 4° TRI 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | MUNICÍPIO DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: | 2022
PERÍODO: | 4º TRIMESTRE - OUTUBRO À DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR MEDIDO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CC001/2016 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratuípe, Ceilão, Alterosa, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE. | CR 793760/2013 - OP 1010 399 21 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 1482100 | 1178829.28 | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 036/2017 | 2017-09-11 | 210 dias | 1907423.33 | -- | 1560 dias | -- | 154384.94 | 449051 |  |  |  |  | 1425311.35 | INACABADA
CC006/2018 | Urbanização da área de reassentamento do loteamento Mãe Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros do Janga e Pau Amarelo. | CR 0223.918-99/2007 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 42832653.17 | -- | 10.978.682/0001-65 | PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA. | 138/2018 | 2019-04-22 | 180 dias | 7375901.63 | -- | 24 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 2014920.35 | INACABADA
CC001/2019 | Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE. |  |  |  |  | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 062/2020 | 2020-06-18 | 4 meses | 2858178.25 | -- | 600 dias | -- | -- | 449051 | 1516914.77 | 1516914.77 | 1646274.58 | 1646274.58 | 1646274.58 | EM ANDAMENTO
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1804387.68 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 403062.63 | INACABADA
CC 006/2019 | Serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 17.268.623/0001-42 | PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105/2020 | 2020-08-11 | 6 meses | 1165391.21 | -- | 12 meses | -- | -- | 449051 |  |  |  |  | 395333.96 | INACABADA
Pregão Eletrônico 020/2020 | Serviço de pavimentação e drenagem de diversas ruas nos bairros de Pau Amarelo, Janga e Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 17.191.579/0001-10 | B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 144/2020 | 2020-10-13 | 365 dias | 1840403.13 | -- | 365 dias | -- | 12658.19 | 449051 |  |  |  |  | 1076319.78 | INACABADA
Pregão Eletrõnico 109/2020 | Pavimentação e drenagem das ruas: Rua Rio Amazonas, Rua do Campo, Rua 112, Trav. Da Rua do Campo, Rua Tomas Santos, Rua Praça Tiradentes e Rua 20A, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 145/2020 | 2020-10-13 | 4 meses | 1701200 | 2022-03-31 | 16 meses | 320948.49 | 127828.05 | 449051 | 705423.17 |  |  | 705063.17 | 1540950.11 | CONCLUÍDO
TP002/2020 | Pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE | CR Nº 842051/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 1326581.12 | 98953.17 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 136/2020 | 2021-04-08 | 4 meses | 1416337.98 | -- | 16 meses | -- | 71499.6 | 449051 | 90512.29 | 90512.29 |  |  | 1112428 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01 | CR Nº 826633/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 908878.19 | 191353.38 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2022-01-10 | 180 dias | 891176.56 | -- | 180 dias | -- | 90546.39 | 449051 | 535443.86 |  |  | 199100.14 | 199100.14 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. ITEM 02 | CR Nº 830608/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 245850 | 50812.13 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 166112.68 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. ITEM 03 | CR Nº 830596/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 592000 | 56368.45 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 256825.58 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. ITEM 04 | CR Nº 830317/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 57734.42 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 157838.8 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | 56448.5 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. ITEM 05 | CR Nº 830271/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 394200 | 58395.62 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 245374.4 | -- | 180 dias | -- | 23490.38 | 449051 | 138423.02 |  |  | 138423.02 | 138423.02 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. ITEM 06 | CR Nº 834851/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 362203.87 | 120643.68 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 441292.88 | -- | 180 dias | -- | 29645.52 | 449051 | 340227.7 |  | 165533.99 | 340227.7 | 340227.7 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. ITEM 07 | CR Nº 834847/2016 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 444422.41 | 140771.77 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 538862.09 | -- | 180 dias | -- | 32880.38 | 449051 | 446631.65 |  | 252875.64 | 446631.65 | 446631.65 | EM ANDAMENTO
DL 040/2021 | Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. ITEM 08 | CR Nº 800670/2013 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 987600 | 62400 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 035/2021 | 2021-11-29 | 180 dias | 495871.79 | -- | 180 dias | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP001/2021 | Requalificação da praça Anibal Fernandes, localizada no bairro de Jardim Paulista, no município do Paulista/PE | Termo de Adesão 122/2014 | Governo do Estado de PE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PE | 99995 | 289350.03 | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 044/2021 | 2021-11-29 | 4 meses | 389349.98 | 2022-08-15 | 8 meses | 78602.28 | -- | 449051 | 425902.18 |  | 49825.23 | 425902.18 | 425902.18 | CONCLUÍDO
TP004/2021 | Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 008/2022 | 2022-01-13 | 6 meses | 1208439.74 | -- | 6 meses | 388002.57 | -- | 449051 | 1518372 | 298398.37 | 298398.37 | 1518372 | 1518372 | CONCLUÍDO
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 01) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 8860994.09 | 2022-05-20 | -- | -- | -- | 449051 | 114765.51 |  |  | 114765.51 | 114765.51 | INACABADA
CC003/2021 | Serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico da duplicação de trecho da PE 01 (nos bairros de Pau Amarelo e N. Sra. do Ó) e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abgail Russel, no bairro de N. Sra. Do Ó, no município do Paulista/PE (LOTE 02) | -- | -- | -- | -- | 03.951.168.0001/70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 013/2022 | 2022-01-24 | 6 meses | 4879825.83 | 2022-05-20 | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | INACABADA
TP 010/2021 | Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 15.666.873/0001-05 | CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 025/2022 | 2022-04-19 | 4 meses | 235138.24 | -- | 4 meses | 33630.31 | -- | 449051 | 54719.41 | 22679.65 | 22679.65 | 54719.41 | 54719.41 | EM ANDAMENTO
CC 004/2021 | Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 032/2022 | 2022-04-27 | 6 meses | 1531592.2 | -- | 6 meses | -- | -- | 449051 | 538806.63 | 238096.1 | 238096.1 | 538806.63 | 538806.63 | EM ANDAMENTO
TP 008/2021 | Serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa da Rua Irlanda, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, no município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 08.336.260/0001-44 | BARROS & ARAÚJO ENGENHARIA LTDA | 035/2022 | 2022-04-27 | 5 meses | 546837.67 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | INACABADA
CC 003/2022 | Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista | CR Nº 845081/2017 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA | 886003.21 | 269315.95 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 054/2022 | 2022-09-24 | 6 meses | 1139033.64 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 721125.51 | 721125.51 | 270512.36 | 240196.82 | 240196.82 | EM ANDAMENTO
DL 018/2022 | Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 055/2022 | 2022-09-12 | 5 meses | 1046292.93 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP 002/2022 | Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista | -- | -- | -- | -- | 04.539.545/0001-21 | J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 149/2022 | 2022-09-28 | 12 meses | 1958430.38 | -- | -- | -- | -- | 449051 | 83502.25 | 83502.25 | 83502.25 | 83502.25 | 83502.25 | EM ANDAMENTO
TP005/2022 | Contratação de empresa para execução das obras de engenharia destinadas a implantação de enrocamentos aderentes e drenagem nos pontos de risco para proteção da erosão costeira localizada nos bairros do Janga e Pau Amarelo, município do Paulista | -- | -- | -- | -- | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS | 143/2022 | 2022-10-28 | 4 meses | 2987921.54 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
TP 008/2022 | Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa Irlanda, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE | -- | -- | -- | -- | 19.221.997/0001-38 | GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 151/2022 | 2022-10-17 | 5 meses | 546837.67 | -- | -- | -- | -- | 449051 | [5 empty] | EM ANDAMENTO
______________________________________________ LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA CPF: 471.007.104-72 | [9 empty] | ______________________________________________ GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI AGENTE ORÇAMENTÁRIO CPF: 014.170.094-70

## Educação
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | MUNICÍPIO DO PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO: | 2022
PERÍODO: | JANEIRO À DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR MEDIDO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
ADESÃO A ATA Nº 007/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23231.000144.2020-08/2020. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES CONFOME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL BEM COMO PROCESSO DE ADESÃO Nº 007/2021 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2020 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA. |  |  |  |  | 09.176.584/0001-25 | ITP -INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS & PERFIS LTDA | 061/2021 | 2021-12-28 | 12 MESES | 9744290 | EM ANDAMENTO | 12 MESES | X | X |  |  | 1º BM ( Escola Municipal Nossa Prata) = R$ 3.326.400,00 - 2º BM (CEMEDI Tio Roberto + Escola Municipal Maria das Neves) = R$ 604.800,00 - 3º BM (Escola Municipal Imperatriz Maria Leopoldina) = R$ 907.200,00 |  | 4838400
CONTRATO Nº 024/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DA ESCOLA DOM HELDER CÂMARA, DO BAIRRO DE MARANGUAPE II, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. |  |  |  |  | 03.539.154/0001-44 | MULTISET ENGENHARIA LTDA | 024/2022 | 2022-03-18 | 12 MESES | 1918337.66 | EM ANDAMENTO | 8 MESES | 2173277.02 | 254939.36
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEDUC Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) DAS ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SEJAM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU NÃO (PRÉDIOS E ÁREAS EXTERNAS) COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADESÃO QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO. |  |  |  |  | 03.951.168/0001-70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 007/2022 | 2022-04-29 | 12 MESES | 2137539.59 | EM ANDAMENTO | X | X | X |  |  | 1º BM = 341.134,12 | 341134.12 | 341134.12
______________________________________________ LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA CPF: 471.007.104-72